# Plano de Trabalho - Programa Equilibra (CJF)

Unidade: 3ª Relatoria da 2ª Turma Recursal - SJRJ
Gestor: Dr. Rafael Assis Alves (em exercício de titularidade)
Data: Janeiro/2026

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Documento Requisitório: Ofício TRF2 1452551, de 19/12/2025 Solicitantes: Des. Roy Reis Friede (Coordenador JEF) e Des. Wanderley Sanan (Vice) Prazo de Entrega: 13/01/2026 Objetivo: Demonstrar a trajetória de recuperação da unidade, os resultados alcançados e as perspectivas para 2026.

# 1. Diagnóstico Situacional: Fatores Determinantes do Passivo (2024)

A oscilação de produtividade verificada no exercício de 2024 não decorreu de incremento de distribuição ou ineficiência estrutural, mas de um evento crítico de descontinuidade administrativa e redução da força de trabalho.

## 1.1. Descontinuidade na Gestão e Liderança

Documentos oficiais (Ofícios JFRJ 2023/04656 e 2023/05644) evidenciam um cenário de vacância simultânea na gestão da unidade:

Aposentadoria do Magistrado Titular (Dr. Paulo Alberto Jorge, em fev/2024).

Remoção da Chefia de Gabinete (Anna Beatriz, 13 anos de experiência na unidade), transferida para a Secretaria Única em jan/2024.

Evasão de Capital Intelectual: Ocorre a saída de servidores experientes para outras unidades, gerando perda de memória técnica:
    • Analista Bruno Vivas (3 anos de lotação) removido para o Gab-01.
    • Técnica Carina Pacheco (11 anos de lotação) removida para o Gab-02.

Regime de Acumulação: No período crítico, a unidade foi presidida por magistrada designada em regime de acumulação de acervo ("sem prejuízo da origem"), o que inviabilizou a gestão exclusiva necessária para o momento de crise (Vide Ato TRF2-ATC-2024/00040).

Desqualificação Técnica Momentânea: A equipe remanescente contava com apenas um servidor (Marcelo) apto para a elaboração de minutas.

## 1.2. Impacto Quantitativo nos Indicadores

O reflexo operacional foi imediato:

Demanda Constante: Distribuição estável (1.823 em 2023 → 1.854 em 2024).

Retração Produtiva: Queda de 58% no volume de julgamentos (1.635 para 684), decorrente da ausência de pessoal.

Formação de Passivo: O acervo acumulado foi consequência direta da redução da capacidade de processamento (output).

## 1.3. Distorção Qualitativa do Acervo Herdado

A análise temática revela que a equipe remanescente de 2024, operando em modo de sobrevivência, priorizou matérias de menor complexidade (BPC/LOAS). Consequentemente, a gestão atual herdou um acervo com concentração anormal de casos de alta complexidade previdenciária (aposentadoria especial, tempo especial) — um passivo não apenas quantitativo, mas qualitativamente mais difícil que a média histórica da unidade.

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

# 2. Plano de Reestruturação e Gestão Estratégica (2025)

Em Setembro/2024, a atual gestão iniciou o processo de reconstrução das rotinas de trabalho.

## 2.1. Metodologia Aplicada

Priorização Racional ("70/30"): Alocação majoritária da força de trabalho (70%) para redução do acervo com paralisação > 150 dias.

Gestão Visual de Fluxo: Implementação de localizadores no sistema Eproc para controle de prazos.

Capacitação Técnica Intensiva: Assunção direta, pelo magistrado, do treinamento dos novos servidores e estagiários.

## 2.2. Resultados Alcançados: Da Inclusão no PAE à Liderança Regional

A eficácia das medidas é comprovada pelos indicadores oficiais do TRF2:

RESULTADO INSTITUCIONAL 1º LUGAR no cumprimento da Meta 1 do CNJ entre todas as 24 Relatorias das Turmas Recursais do RJ Índice: 131,46% ¦ Fonte: Quadro de Acompanhamento PAE (Jan/2026)

Saneamento do Passivo: Estoque crítico (parados > 150 dias) zerado em Julho/2025 e mantido sob controle.

Redução Global: Diminuição de 35% no acervo total (de 2.056 para 1.329).

Em menos de 16 meses, a unidade transitou da condição de "unidade sob acompanhamento especial" para referência de eficiência no sistema de Turmas Recursais do Rio de Janeiro.

## 2.3. Comprovação Visual: A Trajetória nos Indicadores Oficiais

Os gráficos extraídos do Painel CNJ (Justiça em Números) ilustram a trajetória da unidade de forma inequívoca:

| Indicador | Pior Momento (2024) | Situação Atual (Nov/2025) | Variação |
| --- | --- | --- | --- |
| Índice de Atendimento à Demanda | 41,26% | 113,92% | +176% |
| Taxa de Congestionamento Líquida | 69,76% | 33,86% | -51% |

Gráficos anexos: CNJ_IAD.png e CNJ_TCL.png

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

# 3. Perspectivas e Metas de Convergência (2026)

O objetivo agora deixa de ser "apagar incêndio" e passa a ser "manter a velocidade de cruzeiro", consolidando os resultados alcançados.

## 3.1. Consolidação da Equipe e Continuidade Operacional

Os servidores do Grupo de Apoio (GSA), cuja prorrogação foi deferida, constituem hoje recurso humano central para a manutenção dos resultados:

Participação na Produção: Responsáveis por 28,2% de todos os atos decisórios de 2025.

Qualificação Consolidada: Após 12 meses de capacitação, dominam a instrução de demandas de alta complexidade previdenciária.

A estabilidade da equipe atual assegura a sustentabilidade da produtividade demonstrada.

## 3.2. Metas de Convergência (Ofício CJF 0805981)

Para atingir a média da 2ª Região, o plano estabelece os seguintes alvos numéricos para 2026:

| Indicador | Situação Atual (Out/25) | Meta 2026 (Alvo) | Ação Necessária |
| --- | --- | --- | --- |
| Acervo Total | 1.487 | ~733 (Média RJ) | Reduzir 50% do estoque via mutirão GSA. |
| Tempo Médio | 18,0 meses | ~15,7 meses | Priorizar baixas antigas (Meta 2). |
| Sem 1ª Decisão | 1.048 | ~465 | Manter ritmo de 300+ sentenças/mês. |

Estratégia: A manutenção da produtividade atual (3.250 atos/ano) permitirá atingir a média regional em aproximadamente 8 meses, desde que a força de trabalho seja mantida integralmente (incluindo GSA).

## 3.3. Condições para Manutenção da Trajetória

A continuidade dos resultados depende de:

Estabilidade do quadro atual: Manutenção dos servidores GSA (já prorrogados) durante o período de maturação dos novos estagiários.

Cobertura de afastamentos: Substituição tempestiva durante licenças programadas (evitando oscilações de produtividade como a verificada em Nov/2025).

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

A trajetória documentada demonstra que a crise de 2024 decorreu de fatores circunstanciais de pessoal — não de falhas estruturais ou de gestão. A recuperação de 2025, coroada pelo 1º lugar no ranking regional de eficiência, comprova a eficácia da metodologia aplicada e o retorno do investimento em capacitação. A unidade encontra-se, hoje, em condições de atingir a média regional no exercício de 2026.